**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড**

**২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর)/২০১৮ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |
| **কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic  Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic  Objectives)** | **কার্যক্রম (Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক  (Performance Indicator)** | **একক  (Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)** | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক মান ২০১৮-১৯**  **(Target/Criteria value for FY 2018-19)** | | | | | | | | | | | | | | | | **অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর)/ ২০১৮** | |
| **অসাধারণ** | | | | **অতি উত্তম** | | | **উত্তম** | | | **চলতি মান** | | | **চলতি মানের নিম্নে** | | |
| ১০০% | | | | ৯০% | | | ৮০% | | | ৭০% | | | ৬০% | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৯ | | | | ১০ | | | ১১ | | | ১২ | | | ১৩ | | |
| ১. সদস্যদের. আর্থিক সেবাভূক্তি (Financial Inclusion) | ৪২ | ১.১ সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি। | ১.১.১ জমাকৃত সঞ্চয় | টাকা  (কোটি) | ৬ | ২৯.০০ | | | | ২৮.০০ | | | ২৭.০০ | | | ২৯.০০ | | | ২৬.৮০ | | | ৭.১০ | |
| ১.১.২ ক্রয়কৃত শেয়ার | টাকা  (কোটি) | ৫ | ৪.২০ | | | | ৪.১৮ | | | ৪.১৬ | | | ৪.২০ | | | ৪.১৫ | | | ১.০০ | |
| ১.২ সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ। | ১.২.১ ঋণ গ্রহীতা সদস্য | জন  (লক্ষ) | ৫ | ৩.৮৫ | | | | ৩.৮২ | | | ৩.৮০ | | | ৩.৮৫ | | | ৩.৭৮ | | | ০.৯২ | |
| ১.২.২ বিতরনকৃত ঋণ | টাকা  (কোটি) | ৬ | ১০৬৫.০০ | | | | ১০৬৩.০০ | | | ১০৬১.০০ | | | ১০১৫.০০ | | | ১০১৪.০০ | | | ২৪০.২৫ | |
| ১.২.৩ আদায়কৃত ঋণ | টাকা  (কোটি) | ৫ | ১০৩৩.০০ | | | | ১০৩১.০০ | | | ১০৩০.০০ | | | ৯৭০.০০ | | | ৯৬৮.০০ | | | ২৩৩.২৫ | |
| ১.২.৪ বাrসরিক ঋণ আদায়ের হার | % | ৩ | ৯৭% | | | | ৯৬% | | | ৯৫% | | | ৯৫.৫৭ | | | ৯৪% | | | ৯৭.০৮% | |
| ১.২.৫ খেলাপী ঋণের পরিমান | টাকা  (কোটি) | ২ | ৩৫০.৫০ | | | | ৩৫০.০০ | | | ৩৪৯.০০ | | | ৩৬৮.০০ | | | ৩৬০.০০ | | | ৩৫০.৭৮ | |
| ১.৩ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন | ১.৩.১ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ | জন  (লক্ষ) | ৫ | ২.১৫ | | | | ২.১৪ | | | ২.১৩ | | | ২.১৫ | | | ২.০৪ | | | ০.৪৪ | |
|  | ১.৩.২ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত পুরুষদের প্রশিক্ষণ | জন (লক্ষ) | ৫ | ১.৬৩ | | | | ১.৬২ | | | ১.৬০ | | | ১.৬৩ | | | ১.২৪ | | | ০.৩০ | |
| **কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic  Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic  Objectives)** | **কার্যক্রম (Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক  (Performance Indicator)** | **একক  (Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)** | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক মান ২০১৮-১৯**  **(Target/Criteria value for FY 2018-19)** | | | | | | | | | | | | | | | | **অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর)/ ২০১৮** | |
| **অসাধারণ** | | | **অতি উত্তম** | | **উত্তম** | | | **চলতি মান** | | | | **চলতি মানের নিম্নে** | | | |
| ১০০% | | | ৯০% | | ৮০% | | | ৭০% | | | | ৬০% | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৯ | | | ১০ | | ১১ | | | ১২ | | | | ১৩ | | | |
|  |  | ২.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মধ্যে উদদ্ধুকরণ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | ২.১.১ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা | জন  (লক্ষ) | ৫ | \*০.২৫ | | | ০.২৪ | | ০.২৩ | | | ০.৪৭ | | | | ০.৪৬ | | | | ০.০৬০ | |
| ২.১.২ উব্দুদ্ধকরণমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা | জন  (লক্ষ) | ৪ | ১.৪৭ | | | ১.৪৬ | | ১.৪৫ | | | ১.৩৭ | | | | ১.৩৬ | | | | ০.২০ | |
| ২.১.৩ অকৃষি পণ্য বিপণন | টাকা  (লক্ষ) | ২ | ২৪০.০০ | | | ২৩০.০০ | | ২২০.০০ | | | ২০০.০০ | | | | ১৯০.০০ | | | | ৫১.৫৩ | |
| ২.২ সেমিনার কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার/বিস্তার | ২.২.১ আয়োজিত সেমিনার কর্মশালার সংখ্যা | সংখ্যা | ২ | ৩৫ | | | ৩৪ | | ৩৩ | | | ৩৫ | | | | ৩৪ | | | | ৮ | |
| ৩. পল্লীর জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন | ১২ | ৩.১ সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে জন  গণকে সংগঠিত করা | ৩.১.১ সমবায় সমিতি সক্রিয়করণ | সংখ্যা | ৪ | ৪৭৯ | | | ৪৭৮ | | ৪৭৭ | | | ৪৭৯ | | | | ৪৭৫ | | | | ৯০ | |
| ৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল | সংখ্যা | ৪ | ৫০১ | | | ৪৯৫ | | ৪৯০ | | | ৫০১ | | | | ৪৮৪ | | | | ১২০ | |
| ৩.২ সংগঠিত সমবায় সমিতি অডিট | ৩.২.১ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতি | সংখ্যা | ৪ | ২৪০০০ | | | ২৩৫০০ | | ২৩০০০ | | | ২৪০০০ | | | | ২৩০০০ | | | | ৫৩০০ | |
| ৪. সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম | ০৮ | ৪.১ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ | ৪.১.১ ভিডিসি স্কিম বাস্তবায়ন  (পিআরডিপি-৩) | সংখ্যা | ৪ | ৩০০০ | | | ২৯০০ | | ২৮০০ | | | ২৬২৩ | | | | ২৬০০ | | | | ০ | |
| ৪.২ ইউসিসিএম | ৪.১.২ ইউসিসিএম  সম্পন্নকরণ  (পিআরডিপি-৩) | সংখ্যা | ৪ | ৬০০০ | | | ৫৫০০ | | ৫২০০ | | | ৫৮০০ | | | | ৪৭০০ | | | | ১৪৭০ | |

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | | কলাম-৫ | কলাম-৬ | | | | | **অর্জন** **(জুলাই – সেপ্টেম্বর)/২০১৮** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য  (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান  (Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক  (Performance Indicator) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক -২০১৮-২০১৯ | | | | |
| অসাধারণ  (Excellent) | অতি উত্তম  (Very Good) | উত্তম  (Good) | চলতি মান  (Fair) | চলতি মানের নিম্নে  (Poor) |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** | | | | | | | | | | |  |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩ | মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ০.৫ | ২০ জুন, ২০১৮ | ২১ জুন, ২০১৮ | ২৪ জুন, ২০১৮ | - | - | চুক্তির স্বাক্ষর ১২ জুন ২০১৮ তারিখে ও ওয়েবসাইটে আপলোড ১৯ জুন ২০১৮ তারিখে। |
| ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল | মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২১ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২২ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ | নির্দিষ্ট সময়ে দাখিল করা হবে। |
| মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (Feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে | ফলাবর্তক (Feedback) প্রদত্ত | তারিখ | ১ | ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ | ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ | ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ফলাবর্তক (Feedback)  করা হবে। |
| সরকারি কর্মম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | আয়েজিত প্রশিক্ষণের সময় | জন ঘন্টা  \* | ১ | ৬০ | - | - | - | - | ৪.২৪ জনঘন্টা |
| কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন |  | ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ১০০% |
| ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত  \*\* | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ৪৭.৪৮% |
| ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত  \*\*\* | % | ১ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ৩9.35% |
| দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা | নূন্যতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ | ৩১ মার্চ, ২০১৯ | ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ | e-beneficiaries Management System এর কাযক্রম চলমান। |
| দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP), সমূহের হালনাগাদকৃত ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ০৪ মার্চ, ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| ডাটাবেজ অনুযায়ী নূন্যতম দুটি নতুত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ০৮ এপ্রিল, ২০১৯ | ২২ এপ্রিল, ২০১৯ | ০২ মে, ২০১৯ | ১৬ মে, ২০১৯ | ৩০ মে, ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন | হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা | % | ১ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ১০০% |
| সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ | ১৫ জানুয়ারি, ২০১৯ | ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নির্দিস্ট সময়েরমধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫০ | ১০০% |
| পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিজারএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা | পিআরএল আদেশ জারিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ১০০% |
| আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৯ | অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | ত্রিপক্ষীয় সত্তার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত | % | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | কাযক্রম চলমান। |
| অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | কাযক্রম চলমান। |
| স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ৪ মার্চ ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ৪ মার্চ ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। |
| অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ | নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৪০ | ৯০% |
| বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা | বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ১০০% |
|  |  | শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান | নিয়োগ প্রদানকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৪০ | মামলার কারনে নিয়োগ স্থগিত আছে। |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিণকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | - | - | - | স্মারক নং:৬৯৯৮,তারিখ: ১/১০/২০১৮ খ্রি: মূলে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন  \*\*\*\* | জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ১০০% |
| তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| দপ্তর/সংস্থা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০.৫ | ১৮ অক্টোবর, ২০১৮ | ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ | ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ | ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ | ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ | কাযক্রম চলমান |