**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড**

 **২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর)/২০১৮ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **কৌশলগত উদ্দেশ্য(Strategic Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)** | **কার্যক্রম(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)** | **একক (Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)** | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক মান ২০১৮-১৯****(Target/Criteria value for FY 2018-19)** | **অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর)/ ২০১৮** |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১. সদস্যদের. আর্থিক সেবাভূক্তি (Financial Inclusion) | ৪২ | ১.১ সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি। | ১.১.১ জমাকৃত সঞ্চয় | টাকা(কোটি) | ৬ | ২৯.০০ | ২৮.০০ | ২৭.০০ | ২৯.০০ | ২৬.৮০ | ৭.১০ |
| ১.১.২ ক্রয়কৃত শেয়ার  | টাকা(কোটি) | ৫ | ৪.২০ | ৪.১৮ | ৪.১৬ | ৪.২০ | ৪.১৫ | ১.০০ |
| ১.২ সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ। | ১.২.১ ঋণ গ্রহীতা সদস্য  |  জন(লক্ষ) | ৫ | ৩.৮৫ | ৩.৮২ | ৩.৮০ | ৩.৮৫ | ৩.৭৮ | ০.৯২ |
| ১.২.২ বিতরনকৃত ঋণ | টাকা(কোটি) | ৬ | ১০৬৫.০০ | ১০৬৩.০০ | ১০৬১.০০ | ১০১৫.০০ | ১০১৪.০০ | ২৪০.২৫ |
| ১.২.৩ আদায়কৃত ঋণ | টাকা(কোটি) | ৫ | ১০৩৩.০০ | ১০৩১.০০ | ১০৩০.০০ | ৯৭০.০০ | ৯৬৮.০০ | ২৩৩.২৫ |
| ১.২.৪ বাrসরিক ঋণ আদায়ের হার | % | ৩ | ৯৭% | ৯৬% | ৯৫% | ৯৫.৫৭ | ৯৪% | ৯৭.০৮% |
| ১.২.৫ খেলাপী ঋণের পরিমান | টাকা(কোটি) | ২ | ৩৫০.৫০ | ৩৫০.০০ | ৩৪৯.০০ | ৩৬৮.০০ | ৩৬০.০০ | ৩৫০.৭৮ |
| ১.৩ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন | ১.৩.১ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ | জন(লক্ষ) | ৫ | ২.১৫ | ২.১৪ | ২.১৩ | ২.১৫ | ২.০৪ | ০.৪৪ |
|  | ১.৩.২ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত পুরুষদের প্রশিক্ষণ | জন (লক্ষ) | ৫ | ১.৬৩ | ১.৬২ | ১.৬০ | ১.৬৩ | ১.২৪ | ০.৩০ |
| **কৌশলগত উদ্দেশ্য(Strategic Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)** | **কার্যক্রম(Activities)** | **কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)** | **একক (Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)** | **লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক মান ২০১৮-১৯****(Target/Criteria value for FY 2018-19)** | **অর্জন (জুলাই – সেপ্টেম্বর)/ ২০১৮** |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
|  |  | ২.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মধ্যে উদদ্ধুকরণ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | ২.১.১ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা  | জন(লক্ষ) | ৫ | \*০.২৫ | ০.২৪ | ০.২৩ | ০.৪৭ | ০.৪৬ | ০.০৬০ |
| ২.১.২ উব্দুদ্ধকরণমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা  | জন(লক্ষ) | ৪ | ১.৪৭ | ১.৪৬ | ১.৪৫ | ১.৩৭ | ১.৩৬ | ০.২০ |
| ২.১.৩ অকৃষি পণ্য বিপণন | টাকা(লক্ষ) | ২ | ২৪০.০০ | ২৩০.০০ | ২২০.০০ | ২০০.০০ | ১৯০.০০ | ৫১.৫৩ |
| ২.২ সেমিনার কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার/বিস্তার | ২.২.১ আয়োজিত সেমিনার কর্মশালার সংখ্যা | সংখ্যা | ২ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৩ | ৩৫ | ৩৪ | ৮ |
| ৩. পল্লীর জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন | ১২ | ৩.১ সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা  | ৩.১.১ সমবায় সমিতি সক্রিয়করণ | সংখ্যা | ৪ | ৪৭৯ | ৪৭৮ | ৪৭৭ | ৪৭৯ | ৪৭৫ | ৯০ |
| ৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল | সংখ্যা | ৪ | ৫০১ | ৪৯৫ | ৪৯০ | ৫০১ | ৪৮৪ | ১২০ |
| ৩.২ সংগঠিত সমবায় সমিতি অডিট | ৩.২.১ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতি | সংখ্যা | ৪ | ২৪০০০ | ২৩৫০০ | ২৩০০০ | ২৪০০০ | ২৩০০০ | ৫৩০০ |
| ৪. সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম | ০৮ | ৪.১ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ | ৪.১.১ ভিডিসি স্কিম বাস্তবায়ন(পিআরডিপি-৩) | সংখ্যা | ৪ | ৩০০০ | ২৯০০ | ২৮০০ | ২৬২৩ | ২৬০০ | ০ |
| ৪.২ ইউসিসিএম | ৪.১.২ ইউসিসিএমসম্পন্নকরণ (পিআরডিপি-৩) | সংখ্যা | ৪ | ৬০০০ | ৫৫০০ | ৫২০০ | ৫৮০০ | ৪৭০০ | ১৪৭০ |

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | কলাম-৫ | কলাম-৬ | **অর্জন** **(জুলাই – সেপ্টেম্বর)/২০১৮** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান(Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম(Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক(Performance Indicator) | একক(Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক -২০১৮-২০১৯ |
| অসাধারণ(Excellent) | অতি উত্তম(Very Good) | উত্তম(Good) | চলতি মান(Fair) | চলতি মানের নিম্নে (Poor) |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** |  |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩ | মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ০.৫ | ২০ জুন, ২০১৮ | ২১ জুন, ২০১৮ | ২৪ জুন, ২০১৮ | - | - | চুক্তির স্বাক্ষর ১২ জুন ২০১৮ তারিখে ও ওয়েবসাইটে আপলোড ১৯ জুন ২০১৮ তারিখে। |
| ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল | মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২১ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২২ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ | নির্দিষ্ট সময়ে দাখিল করা হবে। |
| মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (Feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে | ফলাবর্তক (Feedback) প্রদত্ত | তারিখ | ১ | ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ | ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ | ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ফলাবর্তক (Feedback) করা হবে। |
| সরকারি কর্মম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | আয়েজিত প্রশিক্ষণের সময় | জন ঘন্টা\* | ১ | ৬০ | - | - | - | - | ৪.২৪ জনঘন্টা |
| কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন |  | ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ১০০% |
| ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত \*\* | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ৪৭.৪৮% |
| ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত \*\*\* | % | ১ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ৩9.35% |
| দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা | নূন্যতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ | ৩১ মার্চ, ২০১৯ | ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ | e-beneficiaries Management System এর কাযক্রম চলমান। |
| দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP), সমূহের হালনাগাদকৃত ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ০৪ মার্চ, ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| ডাটাবেজ অনুযায়ী নূন্যতম দুটি নতুত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ০৮ এপ্রিল, ২০১৯ | ২২ এপ্রিল, ২০১৯ | ০২ মে, ২০১৯ | ১৬ মে, ২০১৯ | ৩০ মে, ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন | হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা | % | ১ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ১০০% |
| সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ | ১৫ জানুয়ারি, ২০১৯ | ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নির্দিস্ট সময়েরমধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫০ | ১০০% |
| পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিজারএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা | পিআরএল আদেশ জারিকৃত  | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ১০০% |
| আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৯ | অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | ত্রিপক্ষীয় সত্তার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত  | % | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | কাযক্রম চলমান। |
| অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | কাযক্রম চলমান। |
| স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ৪ মার্চ ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ১ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ৪ মার্চ ২০১৯ | কাযক্রম চলমান। |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। |
| অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ | নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৪০ | ৯০% |
| বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা | বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ১০০% |
|  |  | শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান | নিয়োগ প্রদানকৃত | % | ১ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | ৪০ | মামলার কারনে নিয়োগ স্থগিত আছে। |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিণকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | - | - | - | স্মারক নং:৬৯৯৮,তারিখ: ১/১০/২০১৮ খ্রি: মূলে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন \*\*\*\* | জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত  | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ১০০% |
| তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| দপ্তর/সংস্থা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ |  বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০.৫ | ১৮ অক্টোবর, ২০১৮ | ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ | ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ | ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ | ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ | কাযক্রম চলমান |